План введения

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования МАОУ «Полвинская ООШ»

«Детский сад с.Полва»

на 2014-2016 г.г.

| Мероприятия |  | Ответственный | Сроки |  |  |  |  | Ожидаемые результаты | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| 1. Нормативно – правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана введения ФГОС дошкольного образования | Директор школы, воспитатель детского сада | сентябрь 2014 |  |  |  | План введения ФГОС ДО |  |  |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Директор школы, воспитатель детского сада | в течение года | в течение года | в течение года |  | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  |  |
| 3 | Доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Директор школы. | В течение года | В течение года | В течение года |  | Разработка на уровне ОО приказов, локального акта, регламентирующего установление заработной платы работников в детском саду в соответствии с Федеральным законодательством, внесение изменений и дополнений в должностные инструкции |  |  |
| 4 | Ознакомление с примерной программой «От рождения до школы» | Воспитатель Плотникова Г.Е. | ноябрь | в течение года | в течение года |  | Определение воспитателями примерной программы, обеспечение методической литературой, пособиями в соответствии с ФГОС ДО. |  |  |
| 5 | Рекомендации по внесению изменений и дополнений в ООП детского сада с.Полва с учётом требований ФГОС ДО. Проведение семинара. | Воспитатель Плотникова Г.Е. | октябрь –декабрь декабрь | в течение года | в течение года |  | Согласование и утверждение ООП структурного подразделения МАОУ «Полвинская ООШ» «Детский сад с.Полва» |  |  |
| 6 | Методические рекомендации по разработке оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. | Воспитатель Плотникова Г.Е. | течение года | течение года | течение года |  | Методические разработки . Создание в детском саду модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС. |  |  |
| 2. Организационное обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы рабочей группы по введению ФГОС ДО | Плотникова Г.Е., председатель рабочей группы | в течение года | в течение года | в течение года |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы |  |
| 2 | Оценка соответствия условий реализации ООП структурного подразделения МАОУ «Полвинская ООШ» «Детский сад с.Полва» требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде | Плотникова Г.Е., воспитатель | до 20 декабря | до 20 декабря | до 20 декабря |  |  | Аналитическая справка |  |
| 4 | Проведение в детском саду мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в ОО в связи с введением ФГОС ДО. Внесение корректировки в план повышения квалификации на уровне района и на уровне ОО | Зам.директора по УР; воспитатель Плотникова Г.Е. | в течение года | в течение года | в течение года |  |  | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов детского сада |  |
| 5 | Обсуждение на совещании с воспитателями нормативно-правовых документов, регулирующие введение ФГОС ДО. | Директор школы, воспитатель | в течение года | в течение года | в течение года |  |  | Доведение нормативных документов до сведения работников детского сада |  |
| 6 | Проведение семинара по оценке качества системы дошкольного образования | Воспитатель Плотникова Г.Е. | февраль |  |  |  |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поэтапная подготовка педагогических работников к переходу на ФГОС ДО | Директор школы, зам.по УР | в течение года | в течение года | в течение года |  |  | План – график повышения квалификации на 3 года |  |
| 2 | Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации. Ознакомление педагогов с приказом Минтруда и социальной защиты РФ приказа от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» | Директор школы | в течение года | в течение года | в течение года |  |  | Аттестация педагогов, внесение дополнений в должностную инструкцию |  |
| 3 | Планирование оснащения образовательного процесса содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | Директор школы, воспитатель | На начало календарного года | На начало календарного года | На начало календарного года |  |  | План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне детского сада |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка положения о системе оплаты труда работников в ОО | Директор школы | к началу учебного года |  |  |  |  | Положение о системе оплаты труда |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение в ИМЦ заведующих и ответственных лиц за деятельность ДО на курсах по работе с сайтом ОО. | Директор школы | декабрь |  |  |  |  | Своевремен ное размещение на сайте ОО информации по ФГОС ДО |  |
| 2 | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | Директор школы, воспитатель | в течение года | в течение года |  | в течение года |  | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |  |
| 3 | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержании ООП ДО, в том числе через сайт ОО. | Директор школы, воспитатель | В конце учебного года | В конце учебного года |  | В конце учебного года |  | Коррекция образовательного процесса в ОО. |  |